Proiect de ordin

pentru modificarea şi completarea Procedurii privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (1) litera c) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 57 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. –Procedura privind elaborarea și aprobarea programelor de investiții ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice, aprobate prin aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 29 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:

- Articolul 3 alineatul (1) litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

“e) Regulamentul de organizare a activităţii de mentenanţă, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2017.”

- La articolul 9, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71) cu următorul cuprins:

“(71) În cazul în care nu deține în proprietate autovehiculele prevăzute la alin. (7), în anul de referință al unei perioade de reglementare OD are dreptul să solicite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituirea prin achiziționare a unui parc auto dimensionat la nivelul necesar și fundamentat pe bază de documente justificative, caz în care, prin derogare de la prevederile alin. (7), numărul autovehiculelor inclusiv autoutilitare și autospeciale achiziționate în decursul unui an poate să depășească procentul de 10 % prevăzut la alin. (7).”

- Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

“ Art. 17. (1) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, OD este obligat să revizuiască programul de investiții pentru anul în curs transmis la data de 15 ianuarie a aceluiași an conform cerințelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei rezultate în urma analizei documentelor transmise de OD.

(2) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, OD poate modifica componența programului de investiții pentru anul în curs, cu respectarea structurii stabilite la capitolul IV și a valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv, în limita a plus sau minus 10 % din numărul de lucrări de investiții cuprinse în programul transmis la data de 15 ianuarie a aceluiași an și aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau revizuit conform alin. (1), cu fundamentarea noilor investiții incluse în program conform prevederilor din capitolul V și cu justificarea includerii, respectiv a eliminării fiecărei lucrări în/din program.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în funcție de numărul și valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la Art. 9.  -alin. (2) și (3) se acceptă depășirea limitei prevăzute la alin. (2) și neîncadrarea între limitele prevăzute la Art. 9.  - alin. (2) şi (3), numai cu informarea prealabilă a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prezentarea documentelor justificative și specificarea lucrărilor incluse în programul de investiții pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări.

(4) În cazul în care valoarea solicitărilor privind realizarea de lucrări de investiții prevăzute la Art. 9.  -alin. (2) și (3) este mai mică decât valoarea prevăzută în programul de investiții transmis la 15 ianuarie, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau, după caz, revizuit conform alin. (1), OD poate include în programul de investiții alte lucrări în RED pentru înlocuirea tipurilor respective de lucrări, până la limita valorii prevăzute pentru acestea în programul de investiții.”

- Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 20. În cazul constatării nerespectării prevederilor referitoare la elaborarea, structura, fundamentarea, revizuirea și modificarea programului anual de investiții prevăzute în prezenta procedură, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei respinge programul anual de investiții sau anumite investiții din cadrul acestuia. ”

- Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 23. (1) OD are obligația de a realiza investițiile prevăzute în programul anual de investiții transmis la 15 ianuarie şi aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau revizuit conform Art. 17 alin. (1) și, după caz, modificat în conformitate cu prevederile Art. 17.  -alin. (2).

(2) Programul anual de investiții aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei prevăzut la alin. (1) este programul transmis de OD și aprobat printr-un act administrativ, sau programul transmis de OD și revizuit conform Art. 17 alin. (1).

(3) OD are obligația de a realiza anual investiții în valoare de cel puțin 95 % din valoarea totală a programului anual de investiții, aprobată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru anul respectiv la începutul perioadei de reglementare, cu respectarea prevederilor metodologiei și ale prezentei proceduri.”

- La articolul 24 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

“b) toate documentele de finalizare a fiecărei investiții cum ar fi: bonuri de consum, situații de plată, aprobări la plată, procese verbale de recepţie la terminarea lucrării, procesul verbal de punere în funcţiune, fişa contabilă a mijlocului fix, lista mijloacelor fixe la care s-au realizat lucrări de îmbunătățire a parametrilor tehnici din care să rezulte valoarea acestora înainte și după realizarea investiției, alte documente din care să rezulte valoarea investiției; aceste documente se transmit în format electronic, organizate pe lucrări, cu respectarea codificării acestora din programul anual de investiții, însoțite de un centralizator al cheltuielilor grupate pe categorii (proiectare, execuţie, taxe şi avize etc.), cu precizarea documentului în baza căruia s-a înregistrat cheltuiala respectivă și explicitarea semnificaţiei acesteia.”

- La articolul 24, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele de finalizare a fiecărei investiții prevăzute la alin. (1) se transmit la data de 30 septembrie pentru investiţiile realizate în primele 8 luni ale anului, odată cu machetele de monitorizare care conţin datele aferente lunii august și la data de 31 ianuarie a anului următor, pentru investițiile realizate în ultimele 4 luni ale anului, odată cu machetele de monitorizare care conţin datele aferente lunii decembrie.”

- Articolul 28 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) În situația în care valoarea realizată a unei investiții depășește cu mai mult de 10 % valoarea acesteia prevăzută în programul de investiții aferent anului t aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sau, după caz, revizuit sau modificat, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei recunoaște în BAR maxim 110 % din valoarea respectivă, pe baza documentelor justificative şi a informaţiilor furnizate de OD.”

- La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

“ (3) Pentru obiectivele de investiţii care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, criteriul de recunoașterea în tarife a investițiilor realizate prevăzut la alin. (1) se aplică în anul punerii în funcțiune a întregului obiectiv, prin compararea valorii totale realizate cu valoarea totală prognozată a acestuia.”

- La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Prevederile prezentei proceduri se aplică începând cu fundamentarea și analiza programelor de investiții aferente anului 2017.”

- Pe tot parcursul textului procedurii, sintagma “în format electronic pe suport CD/DVD” se înlocuiește cu sintagma “în format electronic pe suport USB și CD/DVD”.

Art. II. – Operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuție a energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. III. –  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei