| Nr. Crt. | Poz. PD | Denumire proiect | PIF estimat în PDRET | Stadiu față de PDRET 2022-2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RETEHNOLOGIZAREA RET EXISTENTE |  |  |  |  |
| 1 | 2.1 | Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 2- faza 2) 8 buc. AT 220/110 kV in statiile : Targoviste, Baia Mare 3, Alba Iulia, Cluj Floresti, Ghizdaru, Turnu Magurele, Urechesti, Vetis | 2022 | Finalizat |
| 2 | 3.1 | Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 3) 7 AT 220/110 kV in statiile: Gradiste, Suceava, FAI, Dumbrava, Tg. Jiu Nord, Sardanesti, Tihau. | 2029 | In termen In curs de demarare proiectare |
| 3 | 3.2 | Inlocuiri AT şi Trafo în staţii electrice (etapa 3) 8 Trafo 110/20 kV in statiile : Tn. Severin Est (2 buc.) , Cluj Floresti (2 Buc.), Salaj, Campia Turzii, Cluj Est, Tg. Jiu Nord. | 2028 | In termen In curs de demarare proiectare |
| 4 | 4 | Retehnologizarea staţiei 220 / 110 / 20 kV Ungheni | 2022 | Finalizat PIF Decembrie 2022 |
| 5 | 5 | Modernizare statia electrica 220/110/20 kV Arefu | 2024 | In termen In executie |
| 6 | 6 | Modernizare statia electrica 220/110 kV Raureni | 2022 | Finalizat PIF Decembrie 2022 |
| 7 | 7 | Modernizare statia 220 / 110 kV Dumbrava | 2023 | Finalizat PIF Februarie 2023 |
| 8 | 8 | Retehnologizare staţia 400 / 110 / 20 kV Smârdan | 2025 | In termen In executie |
| 9 | 9 | Retehnologizare stație 220 / 110 kV Craiova Nord | 2022 | Finalizat PIF Iulie 2022 |
| 10 | 10 | Retehnologizare staţia 220 / 110 / MT kV Baru Mare | 2023 | In termen In executie |
| 11 | 11 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Iaz | 2022 | Finalizat PIF Decembrie 2022 |
| 12 | 12 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Hăşdat | 2022 | Finalizat PIF Aprilie 2022 |
| 13 | 14 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Fileşti | 2023 | Finalizat PIF Aprilie 2024 |
| 14 | 15 | Modernizare statia 400 (220) / 110 / 20 kV Munteni | 2022 | Finalizat PIF Octombrie 2022 |
| 15 | 16 | Proiect Pilot - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Alba Iulia in concept de statie digitala | 2026 | In termen Reluare procedură de achiziție |
| 16 | 17 | Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV | 2023 | Intarziat Decalare termen PIF |
| 17 | 18 | Modernizarea statiilor 110 kV Bacau Sud si Roman Nord aferente axului 400 kV Moldova | 2022 | Finalizat PIF Februarie 2022 |
| 18 | 19 | Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II - retehnologizare statie 400 kV) | 2026 | In termen In executie |
| 19 | 20 | Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu | 2025 | In termen In execuție |
| 20 | 21 | Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația Focșani Vest | 2022 | Intarziat |
| 21 | 22 | Retehnologizare staţia 400 / 110 kV Dârste | 2028 | In termen În curs de întocmire Notă Conceptuală |
| 22 | 23 | Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 220 kV, 110 kV în staţia 220/110/20 kV si retehnologizarea MT și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru | 2025 | In termen În analiză documentație achiziție la DC |
| 23 | 24 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Draganesti-Olt | 2026 | În termen Se va lansa procedura de achizitie execuite lucrari la un decalaj de 9 luni fata de Gradiste (poz. 25) |
| 24 | 25 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Gradiste | 2025 | In termen In proiectare |
| 25 | 26 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Vetiş - echipament primar | 2022 | Finalizat PIF Aprilie 2022 |
| 26 | 27 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Fântânele | 2026 | In termen In pregatire achizitie proiectare |
| 27 | 28 | Modernizare statie 220/110 kV Calafat | 2025 | In termen În licitație |
| 28 | 29 | Modernizare SCADA in statia 400/110/20 kV Oradea Sud | 2025 | In termen Licitatie proiectare 15.12.2021/ Elaborare CS de catre DTEETN |
| 29 | 30 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220 kV Rosiori | 2025 | In termen Contract de proiectare finalizat |
| 30 | 31 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20 kV Salaj | 2025 | In termen Reluare procedură de licitație |
| 31 | 32 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Baia Mare 3 | 2026 | In termen Documentatia transmisa la Directia Comerciala - proiectare |
| 32 | 33 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Cluj Floresti | 2026 | In termen Documentatia transmisa la Directia Comerciala – proiectare |
| 33 | 34 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Tantareni | 2026 | In termen In curs elaborare CS pentru PTE si Executie |
| 34 | 35 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Paroseni | 2026 | In termen Reluare procedura de achizitie |
| 35 | 36 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Pestis | 2026 | In termen In proiectare, in curs elaborare SF |
| 36 | 37 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Calea Aradului | 2026 | In termen In pregatire proiectare |
| 37 | 38 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV Mintia | 2027 | In termen In pregatire proiectare |
| 38 | 39 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20kV Targoviste | 2026 | In termen In curs elaborare documentatie proiectare - DPSLE |
| 39 | 40 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Cernavoda | 2026 | In termen In curs elaborare Tema de proiectare |
| 40 | 41 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/110/20 kV Sibiu Sud | 2026 | In termen In pregatire proiectare |
| 41 | 42 | Modernizare sistem de comanda control protecție in stația 220/110/20 kV Gheorgheni | 2027 | In termen In curs de intocmire Nota Conceptuala |
| 42 | 43 | Modernizare electroalimentare la sediile UNO DEN | 2022 | Finalizat PIF iunie 2022 |
| 43 | 44 | Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu | 2025 | In termen În execuție |
| 44 | 47 | Achizitia si montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitatile de transformare din statiile CNTEE Transelectrica | 2024 | In termen In executie |
| 45 | 48 | Modernizare stația 400/220/110 kV Urechești | 2027 | In termen În proiectare. SF avizat |
| 46 | 49 | Inlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 KV Draganesti Olt | 2023 | In termen În execuție |
| 47 | 50 | Inlocuire Trafo 1 si Trafo 7 statia Cluj Est | 2029 | In termen Analiză oferte |
| 48 | 51 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Gadalin | 2028 | In termen Neinițiată |
| 49 | 52 | Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan | 2029 | In termen Neinițiată |
| 50 | 53 | Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord | 2025 | In termen Neinițiată |
| 51 | 54 | Achizitia si montajul unei bobine de compensare 100MVAr in statia Portile de Fier 400kV | 2025 | In termen Documentatia transmisa la Directia Comerciala - proiectare si executie |
| 52 | 55 | Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrului de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori | 2028 | In termen Documentatia transmisa la Directia Comerciala - proiectare si executie |
| 53 | 56 | Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN folosite în interconexiune, pentru evacuare putere din CNE Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line | 2025 | In termen In execuție |
| 54 | 57 | Proiect pilot DigiTEL Green – Retehnologizare statia 220/110/20 kV Mostistea in concept de statie digitala si cu impact redus asupra mediului | 2029 | In termen In deruluare contract proiectare - SF si CS |
| C. SIGURANŢA ALIMENTĂRII CONSUMULUI |  |  |  |  |
| 1 | 1 | AT2 Iernut - 400 MVA, 400/220 kV Montare AT2 400 MVA, 400/231/22 kV precum şi a celulelor aferente în staţia Iernut și modernizarea sistemului de comandă control al stației 400/220/110/6 kV Iernut | 2022 | Finalizat PIF aprilie 2022 |
| 2 | 2 | Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea, realizarea statiei 400 kV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV. | 2024 | In termen In executie |
| 3 | 3 | Creșterea gradului de siguranța in alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați in stația 220/110/10 kV Fundeni | 2026 | In termen Nu s-a depus nici o oferta. Se va relua analiza de piață |
| 4 | 4 | Realizare statie noua 400/110kV Grozavesti si două bobine de compensare 100MVAr +LEC 400 kV s.c. Domnesti - Grozavesti +LEC 400 kV s.c. Bucuresti Sud-Grozavesti | 2029 | In termen Neinițiată |
| 5 | 5 | Realizare statie noua 400/220kV Fundeni si o bobina de compensare 100MVAr +LEA 400kV Fundeni-Brazi Vest +racordare LEA 400kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei intrare-iesire in statia 400kV Fundeni | >2031 | In termen Neinițiată |
| 6 | 6 | Cresterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud | 2026 | In termen În execuție |
| 7 | 7 | Statie 220/110kV de injectie din LEA 220kV Baia Mare Iernut in RED (Dej sau Cuzdrioara) | 2027 | In termen Neinițiată |
| 8 | 8 | Statie 400/110kV Bistrita de injectie din LEA 400kV Suceava - Gadalin in RED | 2029 | In termen Neinițiată |
| 9 | 9 | Transformator 400/110kV Calea Aradului | 2027 | In termen Neinițiată |
| D. INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN SRE SI CENTRALE NOI - DOBROGEA SI MOLDOVA |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud | 2022 | Finalizat PIF aprilie 2022 |
| 2 | 1.2 | Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud | 2024 | In termen In executie |
| 3 | 2.1 | Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen - Stalpu | 2025 | In termen În execuție |
| 4 | 2.2 | Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest Extinderea statiei Brazi Vest (inclusiv AT4) | 2025 | In termen În execuție |
| 5 | 2.3 | Trecere la 400 kV LEA Brazi Vest - Teleajen - Stalpu, inclusiv: Achiziţie AT 400 MVA, 400/220/20 kV şi lucrări de extindere staţiile 400 kV şi 220 kV aferente, în staţia 400/220/110 kV Brazi Vest Statia 400 kV Teleajen si retehnologizare statia 110 kV | 2025 | In termen Documentația transmisă la DC |
| 6 | 3 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud | 2028 | In termen In 17.04.2024 a fost publicat anunt in SEAP pt achizitia contractului de proiectare si executie. Termen depunere oferte 10.06.2024. |
| 7 | 4 | Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit | 2030 | In termen Nedemarat |
| 8 | 5 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele | 2025 | In termen În execuțíe |
| 9 | 6 | LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) | 2031 | In termen In derulare procedură de achiziție proiectare |
| 10 | 7 | Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) | 2024 | In termen În execuție |
| 11 | 8 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) | 2029 | In termen Neinițiată |
| 12 | 9 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava | 2028 | In termen Avizare CS, stabilire valoare estimata |
| 13 | 10 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru | 2028 | In termen Avizare CS, stabilire valoare estimata |
| 14 | 11 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni | 2028 | In termen În derulare procedură de achiziție proiectare |
| 15 | 12 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei | 2028 | In termen În derulare procedură de achiziție proiectare |
| 16 | 13 | instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud | 2026 | In termen Neinițiată |
| 17 | 14 | instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan | 2026 | In termen Neinițiată |
| 18 | 15 | echiparea circuitului 2 pentru LEA noua 400kV Smardan-Gutinas | 2028 | In termen Neinițiată |
| 19 | 16 | Dispozitive de control al circulatiilor de puteri (smartwires) | 2028 | In termen Neinițiată |
| 20 | 17 | Mijloace moderne de reglaj al tensiunii (SVC) | 2028 | In termen Neinițiată |
| E - INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE - ALTE ZONE |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Staţia Ostrovu Mare 220 kV (staţie nouă ) | 2025 | In termen În derulare procedură de achiziție execuție lucrări |
| 2 | 2 | LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET (linie nouă) | 2025 | In termen In executie |
| 3 | 3 | reconductorarea LEA 220kV Turnu Magurele-Ghizdaru | 2028 | In termen In pregătire proiectare |
| 4 | 4 | reconductorarea LEA 220kV Turnu Magurele-Craiova Nord | 2028 | In termen În derulare procedură de achiziție proiectare |
| 5 | 5 | reconductorare LEA dc 220kV Bucuresti Sud-Ghizdaru | 2028 | In termen În derulare procedură de achiziție proiectare |
| 6 | 6 | instalare AT nou 220/110kV Stupărei | 2027 | In termen Neinițiată |
| F - CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERCONEXIUNE |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad.- Etapa I LEA 400 kV Portile de Fier - Resita | 2024 | In termen In executie lucrari-Tronson Anina- Resita realizat 95%; Tronson Portile de Fier-Anina realizat 90%90% |
| 2 | 1.2 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad.- Etapa I Statia 400 kV Resita | 2025 | In termen In executie |
| 3 | 2.1 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. - Etapa II Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara | 2026 | In termen În derulare procedură de achiziție execuție lucrări |
| 4 | 2.2 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. - Etapa II LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz | 2026 | In termen În derulare procedură de achiziție execuție lucrări |
| 5 | 3.1 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: LEA 400 kV d.c. Timisoara - Arad | 2027 | In termen În curs de inițiere procedură de achiziție execuție lucrări |
| 6 | 3.2 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: Statia 400 kV Sacalaz si retehnologizare statia 110 kV Sacalaz | 2029 | In termen În derulare proiectare |
| 7 | 3.3 | Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier - Resita - Timisoara - Sacalaz - Arad. Etapa III: Extindere statie 400 kV Arad si retehnologizare statia de 110 kV Arad | 2028 | In termen În derulare proiectare |
| 8 | 4 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan | 2024 | In termen în execuțíe |
| 9 | 5 | Extinderea staţiei 400 kV Cernavodă, et. II: racordare linii noi | 2022 | În termen Finalizat |
| 10 | 6 | LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) | 2022 | Întarziat Finalizat |
| 11 | 7 | Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu | 2022 | Întarziat Finalizat |
| 12 | 8 | Statia 400 kV Stalpu (staţie nouă )+ Modernizare celule 110 kV si medie tensiune | 2024 | In termen În derulare procedură achiziție execuție lucrări |
| 13 | 9 | LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) | 2030 | In termen În curs de inițiere procedură de achiziție proiectare și execuție lucrări |
| 14 | 10 | LEA 400 kV s.c. Suceava - Balti (LEA nouă - pentru portiunea de pe teritoriul Romaniei)*) | 2030 | In termen in proiectare |
| 15 | 12 | LEA 400kV Portile de Fier - Djerdap circuitul 2 | 2029 | In termen nu exista teren in statie |
| 16 | 13 | Realizare LEA 400kV Nadab-Bekescsaba circ.2 și lucrări conexe in stația 400kV Nadab | 2027 | In termen Neinițiată |
| 17 | 14.1 | interconexiune RO-HU (LEA 400kV: LEA 400kV Oradea-Jozsa | 2030 | In termen Nedemarat |
| 18 | 14.2 | interconexiune RO-HU (LEA 400kV Montare AT nou 400/220 kV in statia Rosiori | 2027 | In termen Contract de proiectare finalizat |
| 19 | 14.3 | interconexiune RO-HU (LEA 400kV: Reconductorarea axului 220 kV Urechesti-Tg. Jiu Nord-Paroseni- Baru Mare-Hasdat | 2028 | In termen Neinițiată |
| 20 | 15 | Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo | 2024 | In termen Finalizat |
| 21 | 16 | Reconductorarea LEA 220kV Portile de Fier - Resita | 2028 | In termen Neinițiată |
| 22 | 17 | Montarea fibră optică pe LEA 400 kV Isaccea - Vulcanesti | 2025 | In termen Neinițiată |
| 1 | G | Înlocuirea componentelor hardware, actualizarea si dezvoltarea aplicatiilor specifice ale Platformei Pieței de Echilibrare - II DAMAS | 2022 | In termen În execuție |
| 1 | H | Sistem de contorizare și de management al datelor de măsurare a energiei electrice pe piața angro | 2024 | In termen In executie lucrari |
| 1 | I | Sistemul de monitorizare a calității energiei electrice (Power Quality Monitoring System, PQMS) | 2026 | In termen In execuție |
| 1 | J | Management Sisteme Informatice Şi Telecomunicaţii | anual | In termen Proiecte cu realizări anuale |