Stadiul implementării PCI derulate de CNTEE Transelectrica SA - raportare la 31.12.2023

1. PCI 3.22.1: Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Reșița (România) – Pancevo (Serbia)

Codul din Planul național de dezvoltare 2022-2031:  -

Codul din TYNDP 2022:   144.238 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 564/2022:  3.22.1 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect

Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Reşiţa – Pancevo, cu o lungime de 131 km (63 km pe teritoriul României și 68 km pe teritoriul Serbiei) s-a realizat în variantă dublu circuit și traversează pe teritoriul României 11 localități din judeţul Caraş-Severin: municipiul Reşiţa, comunele Ezeriş, Lupac, Dognecea, Goruia, Ticvaniu Mare, Berlişte, Giudanoviţa, Grădinari, Vărădia şi Vrani.

Stadiul actual al proiectului

- Lucrările de execuție s-au finalizat în data de 30.03.2018.

- Exploatarea comercială va începe după finalizarea stației 400kV Reșița, unde pentru echipamente primare s-a semnat contractul de execuţie în data de 03.11.2020; Lucrări în curs de execuție.

2.   PCI 3.22.2: Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Porțile de Fier – Anina – Reşiţa

Codul din Planul național de dezvoltare 2022-2031:  F.1.1+ F.1.2

Codul din TYNDP 2022:   144.269 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 564/2022:  3.22.2 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

Proiectul LEA 400 kV Porţile de Fier - Reşiţa constă în: echiparea unei celule de LEA în staţia Porţile de Fier şi înlocuirea sistemului de comandă-control şi protecţii în staţia Porţile de Fier, realizarea unei noi LEA 400 kV Porţile de Fier – Anina, reabilitarea LEA 400 kV Anina –Reşiţa între bornele 21 – 142, realizarea staţiei 400/220/110 kV Reşiţa prin construirea unei staţii noi de 400 kV şi retehnologizarea staţiei vechi 220/110 kV.

Stadiul actual al proiectului

- A fost semnat contractul de execuție C229/29.10.2015;

- Pentru tronsonul LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina a fost obținut HG 917/12.2016 pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier - (Anina) - Reșița".

- A fost emisă Decizia de expropriere nr. 102/10.07.2017.

- A fost emisa Hotărârea de Guvern nr. 353/11.06.2019 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național a terenului în suprafață de 1,0517 ha, pentru aprobarea ocupării temporare pe o perioadă de 10 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 146,0177 ha și pentru aprobarea ocupării temporare pentru o perioadă de 2 ani a terenului din fondul forestier național în suprafață de 4,3016 ha de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în vederea realizării obiectivului "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița".

- In Iulie 2018 a fost emis Ordinul de începere a lucrărilor pe tronsonul LEA 400 kV Porțile de Fier – Anina. Lucrările sunt realizate în proporție de 98%, singurele lucrări rămase de realizat fiind cele de la capetele tronsonului LEA 400 kV Anina-Reșița și anume legătura între stâlpul 259 (ultimul stâlp al LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina și stâlpul 24 (primul stâlp al LEA 400 kV Anina-Reșița).

- Lucrările de reabilitare pe tronsonul LEA 400 kV s.c. Anina – Reșița au fost finalizate în proporție de 95% în cursul anului 2019.

Etapele următoare:

- Execuția lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2022-2031: 2022-2025.

3.	PCI 3.22.3: Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Reşiţa – Timişoara/Săcălaz, inclusiv construirea staţiei de 400 kV Timişoara

Codul din Planul național de dezvoltare 2022-2031:  F.2.1+F.2.2

Codul din TYNDP 2022:   144.270 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 564/2022:  3.22.3 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

În conformitate cu tema de proiectare, trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Reșița –Timișoara/ Săcălaz se realizează cu următoarele investiţii:

- Tronson 400 kV d.c Reşiţa – Icloda al LEA 400 kV Reşiţa – Timişoara/Săcălaz;

- Tronson 400 kV s.c Icloda – Timişoara al LEA 400 kV Reşiţa - Timişoara;

- Tronson 400 kV s.c Icloda - Săcălaz al LEA 400 kV Reşiţa – Săcălaz;

- Realizarea staţiei 400 kV Timişoara și retehnologizarea stației 110 kV Timișoara.

Stadiul actual al proiectului:

- În data de 17.02.2022 a fost depusă la SGG documentația în vederea promovării Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici și declanșarea procedurii de expropriere.

- Ca urmare a adresei CNTEE Transelectrica SA nr. 23593/09.05.2023, înregistrată la Ministerul Economiei cu nr. 2072/FMS/10.05.2023, s-a procedat la inițierea Ordinului privind privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier –Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad, etapa II, LEA 400 kV d.c. Reşiţa – Timişoara/Săcălaz".

- A fost emis de către Ministerul Economiei, Ordinul de ministru nr. 717/29.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții.

- Direcția Investiții - CNTEE Transelectrica SA a transmis prin adresa internă nr. 21192/26.04.2023 către Direcția Comercială - CNTEE Transelectrica SA, documentația revizuită, pentru inițierea procedurii de atribuire a contractului de realizare a obiectivului de investiții: "Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porţile de Fier - Reşiţa - Timişoara - Săcălaz - Arad, etapa II: LEA 400 kV d.c. Reşiţa-Timişoara-Săcălaz".

- Documentația de Atribuire refăcută conform observațiilor primite de la ANAP a fost repostată în SEAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este 23.01.2024.

- Pentru Stațiile 400 kV și 110 kV Timișoara – a fost semnat contractul pentru execuţia lucrărilor C112/29.01.2019 – În data de 05.05.2022 Contractul C112/2019 a fost denunțat de administratorul Judiciar al Romelectro SA  (BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPR) - Adresa Nr. 21070/05.05.2022.

- În data de 23.11.2022 a avut loc acțiunea de inventariere la Stația Timișoara în prezența reprezentanților Romelectro SA și ai Administratorului Judiciar.

- A fost revizuit Caietul de Sarcini și elaborată Nota privind restartarea proiectului.

- Prin Decizia nr. 334/15.03.2023 a Directoratului s-au aprobat Devizul General actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați.

- Consiliul de Supraveghere și-a exprimat acordul cu privire la achiziția prin licitație deschisă a unui nou Contract de Lucrări.

- A fost lansată procedura de achiziție a execuției lucrărilor, anunț publicat pe SEAP în 03.08.2023.

- A fost publicată pe SEAP Decizia de anulare a licitației ca urmare a observațiilor primite de la ANAP.

- Documentația de Atribuire în vederea reluării procedurii de licitație, refăcută conform observațiilor primite de la ANAP, a fost postată pe SEAP în 19.12.2023. Data limită de depunere a ofertelor este 28.02.2024.

Etapele următoare:

- Obţinerea Autorizaţiilor de construire.

- Obţinerea HG aprobare amplasament și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național – documentaţia este în lucru.

- Execuția lucrărilor LEA 400 kV Reșița – Timișoara/Săcălaz propusă în Planul de dezvoltare RET 2022-2031: 2023-2026.

- Execuția lucrărilor în stațiile 400 kV și 110 kV Timișoara propusă în Planul de dezvoltare RET 2022-2031: 2022-2026.

4. PCI 3.22.4: Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Arad – Timişoara/Săcălaz, inclusiv construirea staţiei de 400 kV Săcălaz și extinderea stației Arad

Codul din Planul național de dezvoltare 2022-2031:  F.3.1+F.3.2+F.3.3

Codul din TYNDP 2022:   144.270 – parte a cluster-ului 144 „Mid Continental East corridor‟

Codul din Regulamentul UE nr. 564/2022:  3.22.4 – parte a cluster-ului 3.22 „Grupul România-Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)‟

Coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity”)”: interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect:

- Realizarea tronsonului de LEA de 400 kV de la staţiile Timişoara şi Săcălaz la staţia Arad;

- Realizarea staţiei de 400 kV Săcălaz şi retehnologizarea staţiei 110 kV Săcălaz;

- Extinderea stației 400 kV Arad.

Stadiul actual al proiectului

- A fost semnat (aprilie 2018) contractul pentru serviciile de proiectare (SF, PT, CS, documentații pentru obținerea avizelor și acordurilor).

- Studiul de fezabilitate a fost finalizat în noiembrie 2019.

- Au fost obţinute certificatele de urbanism nr. 23/15.10.2018 emis de Consiliul judeţean Arad şi certificatul de urbanism nr. 23/06.11.2018 emis de Consiliul judeţean Timiş; aceste certificate de urbanism au fost prelungite în anul 2020;

- Pentru proiectul "LEA 400 kV d.c. Timișoara/Săcălaz - Arad" au fost obținute avizele de la Direcția pentru Cultură a Județului Arad și a Județului Timiș.

- Pentru proiectul "Extindere stație 400 kV Arad și retehnologizare stația de 110 kV Arad" – Procedura de achiziție servicii de proiectare – finalizată. A fost semnat Contractul de servicii nr. 1/05.01.2023. Documentații de proiectare în curs de elaborare.

- Pentru  proiectul "Stația 400 kV Săcălaz și retehnologizare stația 110 kV Săcălaz" - S-a întocmit tema de proiectare pentru achiziția serviciilor de proiectare. A fost întocmit caietul de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare.

- Documentația de atribuire în derulare. Documentația tehnică în curs de analiză. Raportul procedurii de achiziție va fi întocmit în cursul lunii februarie 2024.

Etapele următoare:

- Sunt în curs de obţinere avizele şi acordurile solicitate în certificatele de urbanism.

- Execuţia lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2022-2031: 2023-2029.

5. PCI 10.10 „CARMEN (HU, RO) îmbunătățește eficacitatea operării rețelei de distribuție și calitatea serviciului și permite fluxuri sigure de energie electrică din noua generație de surse regenerabile.”

Codul din Planul național de dezvoltare 2022-2031:  A.55

Codul din Regulamentul UE nr. 564/2022: 10.10 – aria prioritară tematică „Dezvoltarea Rețelelor Inteligente”

Descriere proiect

Proiectul CARMEN implică dezvoltarea primului Smart Grid PCI din România cu impact transfrontalier, care va determina numeroase beneficii la nivelul întregii regiuni est-europene (Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria), din perspectiva fluxului energetic și a digitalizării rețelelor de transport și distribuție. Investiția vizează lucrări care se vor desfășura pe durata a 4 ani, în scopul tranziției infrastructurii din zona de concesiune a Delgaz Grid S.A și a CNTEE Transelectrica S.A, spre conceptul de Smart Grid.

Delgaz Grid a inițiat proiectul CARMEN în parteneriat cu operatorul de transport şi de sistem din România, Transelectrica, și cu operatorul de transport şi de sistem maghiar, MAVIR, sub egida Regulamentului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E) nr. 347/2013. Ulterior s-a alăturat ca membru activ ESO, operatorul de transport al energiei electrice din Bulgaria.

Componente investiţionale – partea aferentă Transelectrica:

- Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori. Principalele lucrări pentru îmbunătățirea instalațiilor și procesului de reglare a tensiunii în staţiile în Gutinaș, Suceava și Roșiori constau în instalarea unor mijloace moderne de compensare a reglării puterii reactive care contribuie la îmbunătățirea tensiunilor în RET pentru a menține tensiunile în limitele tehnic acceptabile stabilite de Codul tehnic al RET și pentru a reduce pierderile de energie electrică activă.

- Dezvoltarea unei platforme de partajare a datelor pentru datele operaționale. Obiectivul principal al platformei este de a monitoriza starea unor zone/secțiuni predefinite (ce integrează atât parți ale SEN cât și părți ale SEE vecine) în timp real, în ceea ce privește circulațiile de putere activă, unghiurile tensiunilor din capetele liniilor de transport, variaţiile dinamice ale frecvenţei, etc. și de a furniza atenționări treptelor de dispecer competente pentru evitarea eventualelor evenimente care ţin de siguranţa în funcţionare.

- Întărirea Rețelei de transport prin construcția unor Linii electrice aeriene de înaltă tensiune (LEA). Obiectivul construirii LEA de înaltă tensiune îl constituie întărirea și dezvoltarea rețelei electrice de transport, asigurarea evacuării energiei produse de sursele regenerabile din zone cu excedent de putere în condiții de siguranță și evitarea congestiilor.

Stadiul actual al proiectului:

- A fost semnat contractul C778/23.06.2022, în vederea elaborării Studiului de Fezabilitate pentru instalarea echipamentelor FACTS în stațiile Gutinaş, Suceava și Roşiori - termen de finalizare 23.12.2023..

- Au fost obţinute Autorizaţiile de Mediu şi Autorizaţiile de gospodărire a apelor pentru staţiile Gutinaş, Suceava și Roşiori.

- Aplicaţia comună (pentru Transelectrica şi Delgaz Grid) de finanţare prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, a fost depusă la data de 31.08.2022 şi este în sumă de 120.431.641 euro. Partea solicitată de către Transelectrica vizează investiţiile necesare instalării echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Roșiori și Suceava, precum şi dezvoltarea platformei de partajare a datelor pentru datele operaționale.

Etapele următoare:

- Procedura de achiziţie publică pentru Execuție se estimează a începe în luna mai 2024, contractul urmând a fi semnat în luna martie 2025.

- Sunt obţinute certificatele de urbanism şi autorizațiile de construire pentru stațiile Gutinaș, Roșiori și Suceava.

- Execuţia lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2022-2031: 2023-2028.