Stadiul implementării PCI derulate de CNTEE Transelectrica SA - raportare la 31.12.2024

PCI 2.5 "Grupul Ungaria - Romania"

PCI 2.5.1 Linia de interconexiune dintre Oradea (RO) și Jozsa (HU)

Codul din Planul național de dezvoltare 2024-2033: F11.1

Codul din TYNDP 2022:  259.1205 - parte a cluster-ului 2.5 „Grupul Ungaria-Romania"

Codul din Regulamentul UE nr. 1041/2024: - parte a cluster-ului 2.5 „Grupul Ungaria-Romania" Coridorul prioritar privind energia electrică: „lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și de Est și din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity")

## Descriere proiect: Construirea unei noi LEA 400 kV s.c. de interconexiune între Oradea (RO) și Jozsa (HU), cu o lungime de 120 km (30 km pe teritoriul României și 90 km pe teritoriul Ungariei).

## Stadiul actual al proiectului: Neiniliat.

## PCI 2.5.2 Linia internă dintre Urechesti si Targu Jiu (RO)

## Codul din Planul național de dezvoltare 2024-2033: F11.3

Codul din TYNDP 2022: 259.1833 - parte a cluster-ului 2.5 .Grupul Ungaria-Romania"

Codul din Regulamentul UE nr. 1041/2024: - parte a cluster-ului 2.5 flGrupul Ungaria-Romania" Coridorul prioritar privind energia electrică: „lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și de Est și din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity")

## Descriere proiect: Mărirea capacității de transport a LEA existentă de 220 kV de la Urechești la Târgu Jiu (RO), având o lungime de 22 km.

## Stadiul actual al proiectului: "Reconductorarea axului 220 kV Urechești – Tg. Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hașdat", licitația proiectării a fost reluata. în curs de desfășurare etapa de analiză tehnică.

## PCI 2.5.3 Linia internă dintre Tirgu Jiu și Paroșeni (RO)

## Codul din Planul national de dezvoltare 2024-2033: F11.3

Codul din TYNDP 2022:  259.1834 - parte a cluster-ului 2.5 ,,Grupul Ungaria-România"

Codul din Regulamentul UE nr. 1041/2024: - parte a cluster-ului 2.5 "Grupul Ungaria-Romania" Coridorul prioritar privind energia electrică: „lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și de Est și din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity")

## Descriere proiect: Mărirea capacității de transport a LEA existentă de 220 kV de la Târgu Jiu la Paroșeni (RO), având o lungime de 38 km.

## Stadiul actual al proiectului: "Reconductorarea axului 220 kV Urechești – Tg. Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hașdat", licitația proiectării a fost reluata. în curs de desfășurare etapa de analiză tehnică.

## PCI 2.5.4 Linia interni dintre Paro,eni fl Baru Mare (RO)

## Codul din Planul national de dezvoltare 2024-2033: F11.3

Codul din TYNDP 2022:  259.1835- parte a cluster-ului 2.5 ,,Grupul Ungaria-RomA.nia"

Codul din Regulamentul UE nr. 1041/2024: - parte a cluster-ului 2.5 „Grupul Ungaria-Romania" Coridorul prioritar privind energia electrica: „lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și de Est și din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity")

## Descriere proiect: Marirea capacitatii de transport a LEA existents de 220 kV de la Paroșeni la Baru Mare (RO), avA.nd o lungime de 20 km.

## Stadiul actual al proiectului: "Reconductorarea axului 220 kV Urechești – Tg. Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hașdat", licitația proiectării a fost reluata. în curs de desfășurare etapa de analiză tehnică.

## PCI 2.5.5 Linia interni dintre Baru Mare ti Hifdat (RO)

## Codul din Planul national de dezvoltare 2024-2033: F11.3

Codul din TYNDP 2022: 259.1836- parte a cluster-ului 2.5 nGrupul Ungaria-RomAnia"

Codul din Regulamentul UE nr. 1041/2024: - parte a cluster-ului 2.5 "Grupul Ungaria-RomA.nia'' Coridorul prioritar privind energia electrica: „lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și de Est și din Europa de Sud-Est („NSI East Electricity")

## Descriere proiect: Mărirea capacității de transport a LEA existentă de 220 kV de la Hașdat la Baru Mare (RO), având o lungime de 44 km.

## Stadiul actual al proiectului: "Reconductorarea axului 220 kV Urechești – Tg. Jiu Nord - Paroșeni - Baru Mare - Hașdat", licitația proiectării a fost reluata. în curs de desfășurare etapa de analiză tehnică.

### PCI 12.2 ,,CARMEN (HU, RO), care urmăreste consolidarea cooperării și a schimbului de date, la nivel transfrontalier, dintre OTS și OD, consolidarea cooperării dintre OTS și OD, realizarea de investiții în extinderea rețelei, mărirea capacității pentru integrarea de noi surse regenerablle de energie și îmbunătățirea stabilității, a securității și a flexibilității rețelei"

Codul din Planul national de dezvoltare 2024-2033: A.41

Codul din Regulamentul UE nr. 1041/2024: 12.2- Domeniul tematic prioritar "lmplementarea rețelelor electrice inteligente"

Descriere proiect: Proiectul CARMEN implică dezvoltarea primului Smart Grid PCI din România cu impact transfrontalier, care va determina numeroase beneficii la nivelul întregii regiuni est-europene (Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria), din perspectiva fluxului energetic și a digitalizării rețelelor de transport și distribuție. lnvestiția vizează lucrări care se vor desfășura pe durata a 4 ani, în scopul tranziției infrastructurii din zona de concesiune a Delgaz Grid S.A și a CNTEE Transelectrica S.A, spre conceptul de Smart Grid.

Delgaz Grid a inițiat proiectul CARMEN în parteneriat cu operatorul de transport și de sistem din Romania, Transelectrica și cu operatorul de transport și de sistem maghiar, MAVIR, sub egida Regulamentului privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E) nr. 347/2013. Ulterior s-a alaturat ca membru activ ESQ, operatorul de transport al energiei electrice din Bulgaria.

Componente investitionale - partea aferentă Transelectrica:

- Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrilor de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în statiile Gutinaș, Suceava și Roșiori

Principalele lucrări pentru îmbunătățirea instalațiilor și procesului de reglare a tensiunii în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori constau în instalarea unor mijloace moderne de compensare a reglării puterii reactive care contribuie la îmbunătățirea tensiunilor în RET pentru a menține tensiunile în limitele tehnic acceptabile stabilite de Codul tehnic al RET și pentru a reduce pierderile de energie electrică activă.

- Dezvoltarea unei platforme de partajare a datelor pentru datele operationale;

Obiectivul principal al platformei este de a monitoriza starea unor zone/secțiuni predefinite (ce integrează atât părți ale SEN cât și părți ale SEE vecine) în timp real, în ceea ce privește circulațiile de putere activă, unghiurile tensiunilor din capetele liniilor de transport, variațiile dinamice ale frecvenței, etc. și de a furniza atenționări treptelor de dispecer competente pentru evitarea eventualelor evenimente care țin de siguranța în funcționare.

- Întărirea Retelei de transport prin constructia unor linii electrice aeriene de înaltă tensiune (LEA)

Obiectivul construirii LEA de înalta tensiune îl constituie întărirea și dezvoltarea rețelei electrice de transport, asigurarea evacuării energiei produse de sursele regenerabile din zone cu excedent de putere în condiții de siguranță și evitarea congestiilor.

# Stadiul actual al proiectului:

- A fost finalizat contractul de proiectare C778/23.06.2022, încheiat în vederea elaborarii Studiului de Fezabilitate și a Caietului de sarcini pentru instalarea echipamentelor FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori.

- Au fost obținute Autorizațiile de Mediu, Autorizațiile de gospodărire a apelor și Certificatul de Urbanism pentru stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori.

- Aplicația comună (pentru Transelectrica și Delgaz Grid) de finantare prin Mecanismul pentru lnterconectarea Europei, a fost depusă la data de 31.08.2022 și era în suma de 120.431.641 euro. Partea solicitată de către Transelectrica viza investițiile necesare instalarii echipamentelor de tip FACTS în stațiile Roșiari și Suceava, precum și dezvoltarea platformei de partajare a datelor pentru datele operationale. Aceasta aplicație a fost respinsă.

- În luna decembrie a fost depusă spre aprobare cererea de reconfirmare a statutului PCI pe lista II a CE.

# Etapele următoare:

- Procedura de achizitie publică pentru execuție lucrări a început în luna octombrie 2024, contractul estimând a fi semnat în anul 2025.

- Au fast întocmite documentațiile în vederea obținerii autorizațiilor de construire pentru stațiile Gutinaș, Roșiori și Suceava, urmează emiterea acestora.

- Execuția lucrărilor propusă în Planul de dezvoltare 2024-2033: 2025-2028.

# Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Gutinaș - Smârdan

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029: F.4

Codul din TYNDP 2020: 138.275 - parte a cluster-ului 138 “Black Sea corridor"

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020: 3.8.5 - parte a cluster-ului 3.8 "Grupul Bulgaria - Romania, creșterea capacității (cunoscut sub denumirea "Black Sea corridor)"

Coridorul prioritar privind energia electrică: "lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrață și din Europa de Sud-Est (,,NSI East Electricity")": interconexiuni și linii intene în directiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea productiei provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect: LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinaș - Smârdan va fi alcatuită din două tronsoane distincte: un tronson de linie electrică subterană (în cablu) 400 kV între stația 400 kV Gutinș și stâlpul terminal nr.1, având o lungime de cca. 2 km și un tronson de LEA 400 kV între stâlpul terminal nr.1 și celula din stația Smârdan, având o lungime de cca. 140 km.

## Stadiul actual al proiectului: în derulare contract de execuție lucrări

Documentația pentru emitere HG de scoatere definitivă și ocupare temporară suprafete din fond forestier național înregistrata la MMAP cu numărul R13527/12.05.2022 a fost revizuită conform observațiilor primite de la MMAP și redepusă cu adresa 14848/22.03.2023.

Între 27.04.2023 și 08.11.2024 au fost depuse la MMAP 5 revizii ale documenției pentru obținerea HG scoatere din fond forestier.

În data de 20.11.2024 s-a postat pe site-ul MMAP în dezbatere publică (10 zile calendaristice) proiectul de HG scoatere din fond forestier și ocupare temporară a suprafețelor forestiere necesare realizării LEA 400kV d.c. Gutinaș-Smârdan.

Lucrarile sunt intârziate din cauza faptului ca nu au fost puse la dispozia executantului terenurile aferente amplasamentului LEA 400 kV d.c. Gutinas-Smardan ce traversează zonele forestiere, cât și terenurile necesare realizării lucrărilor de coexistență.

S-a emis HG nr.174/27.02.2025 scoatere din fond forestier și ocupare temporară a suprafețelor forestiere necesare realizării LEA 400kV d.c. Gutinaș-Smârdan.

PIF estimat 2026

# Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Cernavodă - Stâlpu, cu un circuit intrare/ieșlre în stația Gura lalomitei

Codul din Planul national de dezvoltare 2020-2029: F.5+F.6+F.7+F.8

Codul din TYNDP 2020:  138.273 - parte a cluster-ului 138 "Black Sea corridor"

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020: 3.8.5 - parte a cluster-ului 3.8 "Grupul Bulgaria - Romania, creșterea capacității (cunoscut sub denumirea "Black Sea corridor)"

Coridorul prioritar privind energia electrică: "lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrață și din Europa de Sud-Est (,,NSI East Electricity")": interconexiuni și linii intene în directiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței interne și pentru integrarea productiei provenite din surse regenerabile.

Descrlere proiect: Linia electrică aeriană (LEA) Cernavodă - Stâlpu se va realiza ca linie dublu circuit, un circuit va fi intrare - ieșire în stația Gura lalomiței, iar al II-lea circuit va fi continuu pâna în stația Stâlpu.

Pentru racordarea LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu la Reteaua Electrică de Transport al Energiei Electrice sunt necesare lucrări de construire a stației 400 kV Stâlpu și de extindere cu două celule 400 kV a stațiilor 400 kV Cernavodă și Gura lalomiței.

Stadiul actual al proiectului: PIF "Linia electrică aeriană (LEA) Cernavoda - Stâlpu" realizat în iunie 2023. Termenul estimat pentru exploatare comercială se va lua în considerare cumulat cu termenul estimat pentru PIF “Statia 400 kV Stâlpu (stație nouă), modernizare celule 110 kV și medie tensiune", respectiv PIF 2027.

# Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV de interconexiune Reșița (Rominla) - Pancevo (Serbia)

Codul din Planul national de dezvoltare 2020-2029: -

Codul din TYNDP 2020: 144.238- parte a cluster-ului 144 ”Mid Continental East corridor"

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020: 3.22.1 - parte a cluster-ului 3.22 “Grupul România­ Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)"

Coridorul prioritar privind energia electrică: "lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est (“NSI East Electricity”: interconexiuni și linii inteme în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pieței inteme și pentru integrarea producției provenite din surse regenerabile).

## Descriere proiect Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Reșița - Pancevo, cu o lungime de 131 km (63 km pe teritoriul României și 68 km pe teritoriul Serbiei) s-a realizat în varianta dublu circuit și traversează pe teritoriul României 11 localități din judetul Caraș Severin: municipiul Reșița, comunele Ezeriș, Lupac, Dognecea, Goruia, Ticvaniu Mare, Berliște, Giudanovița, Grădinari, Vărădia și Vrani.

## Stadiul actual al proiectului: Lucrarile de executie s-au finalizat in data de 30.03.2018. Exploatarea comerciala a inceput dupa finalizarea staliei 400kV Reșița, în februarie 2025.

## Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Porțile de Fler - Anina – Reșița

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029: F.1.1+ F.1.2

Codul din TYNDP 2020:  144.269 - parte a cluster-ului 144 "Mid Continental East corridor"

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020: 3.22.2 - parte a cluster-ului 3.22 "Grupul România­ Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)"

Coridorul prioritar privind energia electrică: "lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est ("NSI East Electricity": interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pietei interne și pentru integrarea productiei provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect: Proiectul LEA 400 kV Portile de Fier- Re§ita consta in: echiparea unei celule de LEA în stația Porțile de Fier și înlocuirea sistemului de comandă-control și protecții în stația Porțile de Fier, realizarea unei noi LEA 400 kV Porțile de Fier - Anina, reabilitarea LEA 400 kV Anina -Reșita între bonele 21 - 142, realizarea stației 400/220/110 kV Reșița prin construirea unei stații noi de 400 kV și retehnologizarea stației vechi 220/110 kV.

Stadiul actual al proiectului: PIF realizat in martie 2024

## Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Reșița - Timișoara/Săcălaz incluslv construirea stației de 400 kV Timifoara

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029: F.2.1+F.2.2

Codul din TYNDP 2020: 144.270 - parte a cluster-ului 144 "Mid Continental East corridor"

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2020: 3.22.3 - parte a cluster-ului 3.22 nGrupul RomAnia­ Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)"

Coridorul prioritar privind energia electrică: "lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est ("NSI East Electricity": interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pietei interne și pentru integrarea productiei provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect: în conformitate cu tema de proiectare, trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Reșita - Timișoara/ Săcălaz se realizează cu următoarele investiții: Tronson 400kV d.c Reșita- lcloda al LEA 400 kV Reșita-Timișoara/Săcălaz, Tronson 400kV s.c lcloda - Timișoara al LEA 400 kV Reșița – Timișoara, Tronson 400kV s.c lcloda - Săcălaz al LEA 400 kV Reșita – Săcălaz, Realizarea stației 400 kV Timitoara și retehnologizare stația 110 kV Timișoara;

## Stadlul actual al proiectului:

- Cea mai mare parte a acordurilor și avizelor solicitate în certificatele de urbanism au fast obținute. Pentru judetul Caraș Severin a fost obținut un nou Certificat de urbanism nr. 117/2020. Acesta prevede în plus față de certificatul de urbanism obținut în 2016 și obținerea Avizului Directiei judetene de Cultura Caraș Severin. S-a obținut în 26.10.2021 Acordul de mediu. S-a demarat întocmirea documentațiilor în vederea obținerii HG de expropriere și aprobare indicatori tehnico-economici.

- În vederea inițierii procedurii de autorizare conform prevederilor Reg. UE 347/2013, Ministerul Energiei -ACPIC a aprobat cu scrisoarea nr. 111258/13.10.2017 Notificarea proiectului;

- Ministerul Energiei - Autoritatea Competenta pentru Proiecte de Interes Comun a aprobat Conceptul pentru participarea publicului;

- În februarie 2019 au avut loc dezbateri publice în 4 UAT traversate de proiect, în urma cărora a fost întocmit Raportul sintetic final privind rezultatele activităților legate de participarea publicului nr. 9104/05.03.2019;

- Pentru Stațiile 400 kV și 110 kV Timișoara - a fost semnat contractul pentru execuția lucrărilor C112/29.01.2019

- Contractul de execuție C112/2019 a fost denunțat de administratorul Judiciar al Romelectro prin adresa nr. 21070/05.05.2022;

- A fost aprobată de către Directorat Nota 28863/17.06.2022 privind restartarea proiectului;

- În decembrie 2022 a fost avizat în CTES Caietul de Sarcini revizuit ăn vederea reluarii achizitiei de lucrari;

- Prin Decizia nr. 334/15.03.2023 a Directoratului a fost aprobat DG actualizat și indicatorii tehnico-economici;

- A fost semnat Contractul de proiectare si executie	C918/08.10.202 cu Electromontaj SA si emis ordinul de începere pentru activitatea de proiectare.

- Durata de realizare a contractului este de 42 de luni (durata de proiectare 5 luni de O.Î., durata pentru obtinerea autorizatiilor/avizelor - 2 luni de la data predarii de catre Antreprenor a documentatiei de adaptare PT, durata de executie a lucrarilor - 16 luni de la O.Î.)

- PIF conform contract: Aprilie 2028.

## Trecerea la tensiunea de 400 kV a LEA 220 kV Arad - Timișoara/Săcălaz, inclusiv construirea stației de 400 kV Sicilaz și extinderea stației Arad

Codul din Planul național de dezvoltare 2020-2029: F.3.1+F.3.2+F.3.3

Codul din TYNDP 2020:  144.270- parte a cluster-ului 144 nMid Continental East corridor''

Codul din Regulamentul UE nr. 389/2018: 3.22.4 - parte a cluster-ului 3.22 "Grupul Romania­ Serbia (cunoscut sub denumirea Mid Continental East corridor)"

Coridorul prioritar privind energia electrică: "lnterconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală și din Europa de Sud-Est ("NSI East Electricity": interconexiuni și linii interne în direcțiile nord-sud și est-vest pentru finalizarea pietei interne și pentru integrarea productiei provenite din surse regenerabile.

Descriere proiect: Realizarea tronsonului de LEA de 400 kV de la statiile Timișoara și Săcălaz la stația Arad, Realizarea stației de 400 kV Sacalaz și retehnologizarea stației 110 kV Săcălaz, Extinderea stației 400 kV Arad.

## Stadiul actual al proiectulul

LEA 400 kV Timișoara/Săcălaz - Arad

  - Este incheiat Contractul de proiectare C 29/08.03.2018 (valabil pană în 08.05.2025), in derulare la Serviciul lnvestiții Timișoara;

  - A fest elaborată documentația ANEVAR;

  - A fost actualizat și avizat CTES în 30.04.2024 Devizul General conform prevederilor HG 1116/2023 de completare a OUG 907/2016, necesar pentru aprobarea indicatorilor tehnico­economici și depunerea documentatiei pentru emiterea HG;

  - A fost depusă în data de 30.07.2024 la Ministerul Economiei documentatia în vederea emiterii Ordinului de Ministru  și Hotarârii de Guvern pentru expropriere;

  - În data de 25.10.2024 a fost publicat anunt în SEAP, data limita de depunere a ofertelor este 28.01.2025.

  - Proiectul de HG pentru expropriere este în lucru la Ministerul  Economiei.

  - PIF conform Plan Dezvoltare 2024-2033: 2027.

Retehnologizare Statia 110 kV Arad fi Statia 400 kV Arad

  - -A fost finalizat contractul de proiectare C1/05.01.2023, incheiat in vederea intocmirii SF 110 kV, SF integrator 11O kV + 400 kV fi CS, care a avut o duratA de 12 luni + perioadele de avizare (lanuarie 2023- septembrie 2024);

  - SF statia 110 kV Avizat CTES in 26.09.2023;

  - SF integrator Statie 400 kV și 110 kV avizat CTES in 14.05.2024;

  - CS pentru executia lucrarilor de retehnologizare avizat CTES in 27.08.2024;

  - ln pregatire documentatie de achizitie.

  - PIF conform Plan Dezvoltare 2024--2033: 2029.

Retehnologizare Statia 400 kV Sicilaz

  - A fost încheiat contractul C26/28.03.2024 în scopul intocmirii SF integrator și CS executie. Durata contractului este de 12 luni de la semnare la care se adauga perioadele de avizare CTA/CTES;

  - ln data de 18.04.2024 a fest dat Ordinul de incepere pentru activitatea de proiectare;

  - PIF conform Plan Dezvoltare 2024-2033: 2030.