| Nr. Crt. | Poz. PD | Denumire proiect | PIF estimat în PDRET | Stadiu față de PDRET 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RETEHNOLOGIZAREA RET EXISTENTE |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | 7 AT 220/110 kV in statiile: Gradiste, Suceava, FAI, Dumbrava, Tg. Jiu Nord, Sardanesti, Tihau. | 2029 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 2 | 1.2 | 8 Trafo 110/20 kV in statiile : Tn. Severin Est (2 buc.) , Cluj Floresti (2 Buc.), Salaj, Campia Turzii, Cluj Est, Tg. Jiu Nord. | 2028 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 3 | 2 | Retehnologizare staţia 400 / 110 / 20 kV Smârdan | 2028 | în derulare |
| 4 | 3 | Retehnologizare staţia 220 / 110 / MT kV Baru Mare | 2024 | finalizat |
| 5 | 4 | Retehnologizare staţia 220 / 110 kV Fileşti | 2024 | finalizat |
| 6 | 5 | Proiect Pilot - Retehnologizare staţia 220/110/20 kV Alba Iulia in concept de statie digitala | 2028 | în procedură achiziţie |
| 7 | 6 | Retehnologizare staţia Medgidia Sud 110 kV | 2027 | în procedură achiziţie |
| 8 | 7 | Retehnologizarea staţiei 400 kV Isaccea (etapa II - retehnologizare statie 400 kV) | 2026 | în derulare |
| 9 | 8 | Retehnologizarea statiei electrice de transformare 400/110 kV Pelicanu | 2026 | în derulare |
| 10 | 9 | Modernizarea instalațiilor de 110 și 400 (220) kV din stația Focșani Vest | 2025 | în pregătire achiziţie rest de executat |
| 11 | 10 | Retehnologizare staţia 400 / 110 kV Dârste | 2029 | neiniţiat |
| 12 | 11 | Modernizare sistem de comandă-control-protecţie-metering 220 kV, 110 kV în staţia 220/110/20 kV si retehnologizarea medie tensiune și servicii interne c.c. și c.a. în stația 220/110/20 kV Ghizdaru | 2027 | în derulare |
| 13 | 12 | Modernizare sistem comanda-control-protectie si integrare in CTSI a statiei Draganesti-Olt | 2032 | neiniţiat |
| 14 | 13 | Modernizare statiei 220/110/20 kV Gradiste | 2030 | în achiziţie proiectare |
| 15 | 14 | Modernizare staţia 220/110/20 kV Fântânele | 2028 | în proiectare |
| 16 | 15 | Modernizare statie 220/110 kV Calafat | 2027 | în derulare |
| 17 | 16 | Modernizare SCADA in statia 400/110/20 kV Oradea Sud | 2027 | în licitaţie proiectare şi execuţie |
| 18 | 17 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20 kV Salaj | 2027 | în procedură achiziţie |
| 19 | 18 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Baia Mare 3 | 2028 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 20 | 19 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Cluj Floresti | 2028 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 21 | 20 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Tantareni | 2027 | neiniţiat |
| 22 | 21 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Paroseni | 2027 | în proiectare |
| 23 | 22 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110 kV Pestis | 2027 | în derulare proiectare |
| 24 | 23 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220/110 kV Mintia | 2029 | neiniţiat |
| 25 | 24 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 220/110/20kV Targoviste | 2026 | în derulare proiectare |
| 26 | 25 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Cernavoda | 2032 | în pregatire proiectare |
| 27 | 26 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/110/20 kV Sibiu Sud | 2027 | în pregatire proiectare |
| 28 | 27 | Modernizare sistem de comanda control protecție in stația 220/110/20 kV Gheorgheni | 2032 | neiniţiat |
| 29 | 28 | Modernizare sistem de comanda control protecție in stația 220/110/20 kV FAI | 2029 | în proiectare |
| 30 | 29 | Modernizare sistem de comanda control protecție in stațiile 400 kV Bacau Sud si Roman Nord | 2031 | neiniţiat |
| 31 | 30 | Modernizare sistem de comanda control protecție in stația 400/220/110 kV Gutinas | 2033 | neiniţiat |
| 32 | 31 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Calea Aradului | 2026 | neiniţiat |
| 33 | 32 | Instalarea a două mijloace moderne de compensare a puterii reactive în stațiile 400/220/110/20 kV Sibiu Sud și 400/220/110/20 kV Bradu | 2026 | în derulare |
| 34 | 33 | Achizitia si montajul a 21 sisteme de monitorizare pentru unitatile de transformare din statiile CNTEE Transelectrica | 2024 | finalizat |
| 35 | 34 | Modernizare stația 400/220/110 kV Urechești | 2030 | în licitaţie proiectare şi execuţie |
| 36 | 35 | Inlocuire Transformator nr. 4 - 250 MVA, 400/110 kV in statia 400/110 KV Draganesti Olt | 2027 | achiziţie proiectare |
| 37 | 36 | Inlocuire Trafo 1 si Trafo 7 statia Cluj Est | 2029 | în procedură achiziţie |
| 38 | 37 | Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400 kV Gadalin | 2030 | neiniţiat |
| 39 | 38 | Inlocuire Trafo 2 400/110kV statia Smardan | 2029 | în pregatire proiectare |
| 40 | 39 | Inlocuire trafo T1 si T2 400/110kV Constanta Nord | 2030 | în pregatire proiectare |
| 41 | 40 | Achiziţie si montare bobina de compensare 100 MVAr în statia Portile de Fier 400kV | 2026 | în derulare |
| 42 | 41 | Optimizarea reglajului de tensiune și a parametrului de calitate a energiei electrice prin instalarea echipamentelor de tip FACTS în stațiile Gutinaș, Suceava și Roșiori | 2028 | în procedură achiziţie |
| 43 | 42 | Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN folosite în interconexiune, pentru evacuare putere din CNE Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line | 2025 | în derulare |
| 44 | 43 | Proiect pilot DigiTEL Green – Retehnologizare statia 220/110/20 kV Mostistea in concept de statie digitala si cu impact redus asupra mediului | 2029 | în derulare proiectare |
| 45 | 44 | Inlocuire AT 220/110kV Stupărei | 2029 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 46 | 45 | Reconductorare LEA 220kV Lacu Sărat-Filești-Barboși-Focșani Vest-Gutinaș | 2031 | neiniţiat |
| 47 | 46 | Montarea unui conductor de protecție cu fibră optică înglobată pe LEA 400 kV Roșiori - Mukacevo | 2024 | finalizat |
| B. ALTE INVESTIȚII LA NIVEL DE SUCCURSALE SI EXECUTIV |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Centru de cercetare si dezvoltare a tehnologiilor de lucru sub tensiune (LST) si interventie rapida in SEN - etapa II | 2025 | în derulare |
| 2 | 2 | Alte cheltuieli la nivel de sucursale | 2033 | în derulare |
| 3 | 3 | Centrale electrice fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei, destinate alimentării serviciilor interne din stațiile electrice ale CNTEE ‘Transelectrica’ – SA | 2027 | în derulare |
| C. SIGURANŢA ALIMENTĂRII CONSUMULUI |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Creșterea siguranței în funcționare a zonei de rețea Argeș-Vâlcea, realizarea statiei 400 kV Arefu si montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV. | 2025 | finalizat |
| 2 | 2 | Creșterea gradului de siguranța in alimentarea consumatorilor din zona de nord-est a Municipiului București racordați in stația 220/110/10 kV Fundeni | 2027 | în procedură achiziţie execuţie |
| 3 | 3 | Realizare statie noua 400/110kV Grozavesti si două bobine de compensare 100MVAr +LEC 400 kV s.c. Domnesti - Grozavesti +LEC 400 kV s.c. Bucuresti Sud-Grozavesti | 2031 | neiniţiat |
| 4 | 4 | Realizare statie noua 400/110kV Fundeni si o bobina de compensare 100MVAr +LEA 400kV Fundeni-Brazi Vest +racordare LEA 400kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei intrare-iesire in statia 400kV Fundeni | 2033 | neiniţiat |
| 5 | 5 | Cresterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din zona de sud a Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud | 2026 | finalizat |
| 6 | 6 | Statie 220/110kV de injectie din LEA 220kV Baia Mare Iernut in RED (Dej sau Cuzdrioara) | 2028 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 7 | 7 | Statie 400/110kV Bistrita de injectie din LEA 400kV Suceava - Gadalin in RED | 2029 | neiniţiat |
| 8 | 8 | Transformator 400/110kV Calea Aradului | 2027 | neiniţiat |
| 9 | 9 | Statie 400/110kV Botosani de injectie din LEA 400kV Suceava - Balti in RED | 2030 | neiniţiat |
| D. INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN SRE SI CENTRALE NOI - DOBROGEA SI MOLDOVA |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud | 2024 | finalizat |
| 2 | 2.1 | LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen - Stalpu | 2026 | în derulare |
| 3 | 2.2 | Extinderea statiei Brazi Vest (inclusiv AT4) | 2027 | în derulare |
| 4 | 2.3 | Statia 400 kV Teleajen si retehnologizare statia 110 kV | 2028 | în derulare |
| 5 | 3 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud | 2028 | în derulare |
| 6 | 4 | Proiect Pilot DigiTEL Power Lines of the Future - Trecerea LEA 400 kV Isaccea - Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit | 2029 | în achiziţie proiectare |
| 7 | 5 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele | 2025 | finalizat |
| 8 | 6 | LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) | 2031 | în pregatire tema proiectare |
| 9 | 7 | Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) | 2025 | finalizat |
| 10 | 8 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) | 2030 | neiniţiat |
| 11 | 9 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava | 2028 | derulare proiectare |
| 12 | 10 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru | 2028 | derulare proiectare |
| 13 | 11 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni | 2029 | derulare proiectare |
| 14 | 12 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei | 2028 | derulare proiectare |
| 15 | 13 | instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud | 2029 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 16 | 14 | instalare trafo 3 nou 400/110kV Smardan | 2029 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 17 | 15 | Echiparea circuitului 2 a LEA 400kV d.c. Gutinas -Smardan | 2028 | în pregatire licitaţie proiectare |
| 18 | 16 | Dispozitive de control al circulatiilor de puteri pentru LEA 220kV București Sud-Fundeni, LEA 220kV Urechești - Tg. Jiu Nord – Paroșeni - Baru Mare – Hășdat | 2027 | neiniţiat |
| 19 | 17.1 | Mijloace moderne de reglaj al tensiunii (SVC) în stația 400kV Gura Ialomiței | 2030 | neiniţiat |
| 20 | 17.2 | Mijloace moderne de reglaj al tensiunii (SVC) în stația: 400kV Arad | 2030 | neiniţiat |
| 21 | 17.3 | Mijloace moderne de reglaj al tensiunii (SVC) în stația 220kV Brazi Vest. | 2030 | neiniţiat |
| 22 | 18 | Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Brașov-Gutinas | 2030 | neiniţiat |
| 23 | 19 | Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV București Sud-Fundeni | 2030 | neiniţiat |
| 24 | 20 | Transformator 400/110kV Suceava si 2 celule aferente de 400 kV, respectiv 110 kV | 2033 | neiniţiat |
| 25 | 21 | Optimizarea funcționării LEA 400 kV existente în SEN folosite în interconexiune, pentru evacuare putere din CNE Cernavodă și centralele de energie regenerabilă din Dobrogea, prin montarea de sisteme de monitorizare on-line | 2025 | în derulare |
| E - INTEGRAREA PRODUCTIEI DIN CENTRALE - ALTE ZONE |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Staţia Ostrovu Mare 220 kV (staţie nouă ) | 2026 | în derulare |
| 2 | 2 | LEA 220 kV Ostrovu Mare - RET (linie nouă) | 2025 | în derulare |
| 3 | 1 | Reconductorarea LEA 220kV Turnu Magurele-Ghizdaru | 2028 | în derulare proiectare |
| 4 | 2 | reconductorarea LEA 220kV Turnu Magurele-Craiova Nord | 2029 | în achiziţie proiectare |
| 5 | 3 | Reconductorare LEA dc 220kV Bucuresti Sud-Ghizdaru (fără racordul Mostiștea) | 2028 | în achiziţie proiectare |
| F - CREŞTEREA CAPACITĂŢII DE INTERCONEXIUNE |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 | LEA 400 kV Portile de Fier - Resita | 2024 | finalizat |
| 2 | 1.2 | Statia 400 kV Resita | 2025 | finalizat |
| 3 | 2.1 | Retehnologizare staţia 110 kV Timişoara și Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa II: Stația 400 kV Timișoara | 2028 | în derulare |
| 4 | 2.2 | LEA 400 kV d.c. Resita - Timisoara - Sacalaz | 2026 | în derulare |
| 5 | 3.1 | LEA 400 kV d.c. Timisoara - Arad | 2027 | în derulare |
| 6 | 3.2 | Statia 400 kV Sacalaz si retehnologizare statia 110 kV Sacalaz | 2030 | în derulare proiectare |
| 7 | 3.3 | Extindere statie 400 kV Arad si retehnologizare statia de 110 kV Arad | 2029 | pregatire achiziţie |
| 8 | 4 | LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan | 2025 | în derulare |
| 9 | 5 | Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu | 2024 | finalizat |
| 10 | 6 | Statia 400 kV Stalpu (staţie nouă )+ Modernizare celule 110 kV si medie tensiune | 2027 | în derulare |
| 11 | 7 | LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) | 2030 | în derulare |
| 12 | 8 | LEA 400 kV s.c. Suceava - Balti (LEA nouă - pentru portiunea de pe teritoriul Romaniei)*) | 2030 | în derulare |
| 13 | 9 | LEA 400kV Portile de Fier - Djerdap circuitul 2 | 2029 | neiniţiat |
| 14 | 10 | Realizare LEA 400kV Nadab-Bekescaba circ.2 și lucrări conexe in stația 400kV Nadab | 2028 | în achiziţie proiectare |
| 15 | 11.1 | LEA 400kV Oradea-Jozsa | 2030 | neiniţiat |
| 16 | 11.2 | Montare AT nou 400/220 kV in statia Rosiori + Modernizare sistem de comanda control protectie in statia 400/220 kV Rosiori | 2028 | în licitaţie proiectare şi execuţie |
| 17 | 11.3 | Reconductorarea axului 220 kV Urechesti-Tg. Jiu Nord-Paroseni- Baru Mare-Hasdat | 2028 | în proiectare |
| 18 | 12 | Reconductorarea LEA d.c. 220kV Portile de Fier - Resita | 2028 | se reia licitaţia pentru proiectare |
| 19 | 14 | LEA 400kV Gutinas - Straseni (linie noua 400kV pe teritoriul Romaniei) | 2033 | neiniţiat |
| G. SISTEME DE CONTROL, COMANDA, PROTECTII, MASURA, COMUNICATII |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Implementarea functiilor noi si modificarilor software in sistemul informatic EMS - SCADA pentru punerea in aplicare a cerintelor legislative europene si nationale | 2025 | elaborare caiet sarcini |
| 2 | 2 | Platformã Naționalã de Sincrofazori, conectatã la Platforma Internaționalã pentru schimb Date Sincrofazori (IPDE) | 2026 | neinițiat |
| H. Dezvoltare software dedicat, necesar determinarii cantitatilor de rezerve utilizand metoda probabilistica |  |  |  | în derulare |
| I. Sistem de contorizare si de management al datelor de masurare a energiei electrice pe piata angro |  |  |  | finalizat |
| J. Sistemul de monitorizare a calitatii energiei electrice |  |  |  | în derulare |
| K. Management sisteme informatice si telecomunicatii |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Dezvoltarea capabilitatilor IT&C ale CNTEE Transelectrica SA – Infrastructura, Procese, Competente | 2026 |  |
| 2 | 2 | Sistemul de Securitate Cibernetică al Infrastructurii IT&C ce deservește Domeniile Informatică Managerială și de Proces și a Centrului Operațional de Securitate - SOC ale CNTEE Transelectrica SA | 2026 |  |